## Feuille1
Tâches à effectuer	début	durée	fin	Responsable
schéma à main levé	0	5	5	Thomas et Sébastien
penser aux éléments	5	30	35	Thomas et Sébastien
dessin sur Solidworks	35	90	125	Thomas et Sébastien
programme numérique phase de poule	35	40	75	Sébastien
impression 3d	75	200	275	Thomas
assemblage	75	90	165	Sébastien et Thomas
test de direction	275	60	335	Thomas
Programme 2	275	60	335	Sébastien
essayer système amovible	335	30	365	Thomas et Sébastien
système sans programme	365	90	455	Thomas
système avec programme arduino	365	90	455	Sébastien
Tâches
Temps